PLAIN-LANGUAGE RESEARCH PROPOSAL

DeepAlign-Bench｜完整人话版

方法、假设与实验不变，把每一步说清楚

适合组内共识 · 导师讨论 · 正式写作前校验

| 文档版本 | v0.13 · 完整人话版 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026 年 8 月 2 日 |
| 研究主线 | 为什么测 · 测什么 · 怎么测 · 如何判分 · 能声称什么 |

核心命题

同一任务和证据下，只改变用户；匹配用户的结果必须优于错配结果，而且事实和共同质量不能变差。

# 内容导航

- 为什么现有评测不够

- Case、Task 与 Persona 怎么构建

- 实验如何运行

- 最终交付物与过程怎么分工

- Rubric、Metrics 与 Judge

- 失败分类

- 两个月执行计划

- 顶会评审问题与论文主张边界

- 参考文献

阅读方式：先看主图和研究概要；需要执行细节时看第 4–11 节；需要审稿防守时看第 12–13 节。

# 研究概要

## 一句话说明

我们要测的不是 Deep Research agent 能不能写出一份“看起来不错”的报告，而是：同一个研究任务交给不同用户时，它能不能根据用户真正相关的信息，交付不同但都正确的结果。

例如，两个人都问“我应该选哪一个硕士项目”。学校信息完全相同，但一个人预算紧、希望尽快就业，另一个人准备读博、重视科研训练。合格的 agent 不只是把两人的背景各写一遍，而应该改变比较标准、证据重点、风险提醒和最后建议。同时，学校事实、引用质量和基本分析不能因为“个性化”而变差。

## 我们真正要回答的五个问题

- 给 agent 不同形式的用户信息，最后的交付物是否真的更适合这个用户？

- 这种差异是不是来自用户信息，而不是报告更长、格式更漂亮或说了更多好听的话？

- agent 会不会忽略、误用、过度使用或泄露用户信息？

- 在长任务、信息冲突、子 agent 交接或用户中途改主意时，个性化能力会不会丢失？

- 我们设计的 rubric 和 judge 能不能稳定识别上述差异，而不是只学会偏爱某种写作风格？

## 两个月内要完成什么

主实验固定为 24 个 task family、每题两个强对比用户、4 种用户信息条件和 3 类 agent，最多 576 个 episode；其中 8 个 family 负责压力测试。另建 240-unit JudgeBench，并对至少 20% 输出做人评。这个规模用于验证方法，不声称覆盖所有 Deep Research 模式；未测试、不适用和延期组合都会明确标出。

研究流程：从用户信息到可信的个性化评测

图 1  方法与正式 Proposal 完全一致。主榜评最终交付物；轻量轨迹和受控重跑只用于解释保持、偏离与恢复。

# 1. 为什么现有评测不够

## 1.1 高质量不等于适合用户

现有 Deep Research benchmark 大多关注：答案是否正确、搜索是否充分、引用是否可靠、报告是否完整。这些都重要，但它们回答的是“报告好不好”，没有直接回答“报告对这个用户好不好”。

如果给 agent 一份 persona 后得分更高，仍然可能有三种替代解释：

persona 让 prompt 更长，模型因此写得更多；

judge 喜欢报告复述用户背景；

persona 给了额外任务信息，而不是个性化信息。

因此，单纯比较 task-only、context 和 persona 三组平均分，不能证明 agent 真正在利用用户模型。

## 1.2 我们采用反事实对照

一个任务 family 中，任务、证据、工具和预算保持不变，只改变用户。分别得到：

用户 Ua + 同一任务/证据 → 交付物 Ya
用户 Ub + 同一任务/证据 → 交付物 Yb

然后做交换评分：Ua 同时评价 Ya 和 Yb，Ub 也同时评价 Yb 和 Ya。只有 Ya 更适合 Ua、Yb 更适合 Ub，同时共同事实和基本质量都过关，我们才说 agent 做到了个性化。

## 1.3 论文的核心贡献不应是“任务更多”

如果只是把 persona、任务和 agent 数量扩大，评审很容易把本项目看成 PDR-Bench 的扩展版。因此核心贡献必须是可以单独验证的方法：

- 用统一元数据描述不同 Deep Research 场景；

- 用反事实任务族识别真正的用户适配；

- 用元数据自动选择适用 rubric，而不是一张表硬评所有任务；

- 单独评估 judge 是否可靠；

- 用压力测试区分获取、保持、利用、更新和恢复问题。

# 2. 一个测试样本到底包含什么

## 2.1 五组元数据

我们把一个 case 写成五组信息。这样做的目的不是增加术语，而是保证每次结果都能回答“在什么条件下、对什么任务、给了什么用户信息、测了什么系统”。

| 组别 | 用人话解释 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| Research Task | 用户到底要研究什么、拿结果做什么 | 使用情境、研究意图、领域、交付物、任务强度、风险 |
| Research Environment | agent 在什么证据和工具条件下工作 | frozen/live/private 证据、时效、搜索工具、预算、权限 |
| User State | 对当前任务真正有用的用户信息 | 目标、知识、约束、偏好、风险、受众、权限、动态状态 |
| Signal Channel | 用户信息以什么方式交给 agent | persona、对话历史、澄清、行为记录、工作区、反馈 |
| Agent System | 被测系统到底具备什么能力 | 模型版本、搜索、记忆、规划、多 agent、工具访问 |

这五组元数据组成 Deep Research Evaluation Atlas。Atlas 是“可测试空间的地图”，不是声称我们已经测完地图里的每一个格子。

## 2.2 四种行为测试

Acquire：缺少关键信息时，agent 会不会提出有价值的澄清问题？

Preserve：任务变长、信息变多或发生交接后，agent 能不能保留重要用户约束？

Use：agent 知道用户信息后，是否真的把它落实到研究、判断和交付物？

Update/Recover：用户纠正信息或改变目标后，agent 能不能更新并修复已经偏离的结果？

一个 case 等于：Atlas 中的一组坐标，加上一种行为测试，再加上事先写好的预期评价契约。

## 2.3 Coverage manifest

我们不会用“全面”这个词掩盖空白。每个组合都标记为：

tested：进入主实验；

defined-only：已经定义，但这版没有运行；

structurally-inapplicable：这个组合本身不合理；

deferred：合理，但因为两个月预算延后。

论文必须公开每个格子的样本量、模型数和运行条件。没有测试的格子不能用于支持结论。

# 3. 任务如何分类

## 3.1 不只分“博士题”和“日常题”

“PhD-level”和“daily”混合了用户身份、领域和任务难度。日常旅行规划可能需要大量搜索和复杂约束；博士也可能只要求核验一个事实。因此我们采用三个相互补充的维度。

## 3.2 使用情境

- 个人与日常：旅行、消费、学习、职业、家庭计划；

- 专业与企业：市场、采购、合规、技术和运营决策；

- 学术与前沿：文献综述、prior art、研究设计和开放问题。

## 3.3 六类研究意图

- 理解与综合；

- 发现与枚举；

- 比较与决策；

- 评估与预测；

- 规划、设计与排障；

- 验证与审计。

## 3.4 任务强度

我们不把难度压成一个分数，而是分别标注：概念广度、逻辑层数、探索性、搜索分支数、信息时效、风险和可逆性、是否需要互动。

主数据用 18 个 family 覆盖“3 种使用情境 × 6 种研究意图”，再用 6 个 family 复测最重要或风险最高的单元，共 24 个 family。这个规模足以验证测量方法，但不足以声称每个细分类别都有稳定模型排名。

# 4. Persona 和用户真值怎么做

## 4.1 Persona 不是人物小传

Persona 只是用户状态的一种展示形式。我们真正保存的是一个与任务相关的 user-state ledger。每条信息都记录：来源、时间、可靠度、敏感程度、与任务是否相关、是否允许用于推理、是否允许写进最终交付物。

同一份 ledger 可以被转成 structured persona、自然对话历史、澄清回答或 memory 记录。不同形式必须保持语义等价，否则测到的就不是“渠道差异”，而是“信息内容不同”。

## 4.2 六道 persona-task 检查

- 场景真实：这个用户自然地会提出这个任务；

- 会影响结果：至少两条用户信息会改变内容、决策、深度、行动或披露边界；

- 两个用户可区分：盲评者能说清楚两份正确交付物应该在哪里不同；

- 仍有共同核心：事实、证据和基本质量要求不能随用户改变；

- 信息最少且隐私可控：不加入完成任务不需要的个人信息；

- 不靠刻板印象：关键偏好必须来自用户确认，不能由年龄、性别、职业等代理属性猜测。

## 4.3 用户信息来源

real_user_gold：由真实用户确认的关键信息；

user_anchored：从真实需求出发，经过隐私抽象后的主数据；

synthetic_control：只用于错配、无关信息等负对照。

研究者自己推断但用户没有确认的偏好不能成为 gold。

## 4.4 每个 user-task 的真值包

所有用户都必须满足的共同要求；

目标用户必须满足的特异要求；

不得假设、不得披露或不得执行的事项；

可以接受的替代做法；

关键事实与证据；

严重错误对应的分数封顶；

应该澄清的问题以及可以不提问的替代路径；

两个用户的正确交付物应该在哪里不同、哪里相同。

这些内容必须在模型运行前冻结。LLM 可以帮助检查遗漏，但不能单独决定 gold。

# 5. 实验如何运行

## 5.1 核心矩阵

24 个 task family
× 2 个强对比用户
× 4 种核心用户信息条件
× 3 类核心 agent
= 最多 576 个核心 episode

四种核心条件是：task-only、structured persona、语义等价自然历史、允许主动澄清。

三类核心 agent 是：一个商业 Deep Research 产品、一个在统一搜索和工具条件下运行的通用 agent、一个可复现的开源 Deep Research agent。

代码 agent、多 agent、记忆增强系统和第二个商业产品只在适合它们的 8 个 anchor family 中测试。不能为了让表格整齐，要求每个系统运行它根本不适合的任务。

## 5.2 三条评测轨道

Frozen Core：证据和工具固定，用于主要科学结论；

Live Web：记录日期、搜索服务和网页快照，只用于生态观察；

Longitudinal/Interactive：用户状态中途变化，用于保持、更新和恢复测试。

三条轨道不能混成一个总榜。商业产品版本和 live web 条件变化太快，必须单独报告。

## 5.3 压力测试

8 个 anchor family 会加入以下部分条件：

把用户 A 的 persona 错配给用户 B；

加入与任务无关的个人信息；

同时提供新旧冲突信息；

把关键信息埋进更长上下文；

在子 agent 交接时删除或保留用户模型；

用户中途更新目标；

在交付前重新提醒约束，观察能否恢复。

# 6. 最终交付物和过程分别怎么评

## 6.1 最终交付物是主榜对象

论文的主要问题是“最后交付的报告、代码、表格或网页是否适合用户”，所以最终交付物可以作为主榜对象。它能回答：结果是否适合用户、matched 是否优于 swapped、个性化是否损害事实性、是否出现泄露或过度迎合。

## 6.2 只看最终结果不能解释所有机制

如果报告没有体现用户约束，仅看最后结果无法知道 agent 是从未读取、执行中忘记，还是记得但没有使用。因此：

全部样本保存必要的工具调用、检索、权限访问和交付物；

过程记录主要用于隐私和权限硬检查；

20%–30% 子集做受控重跑，用 memory、handoff、re-anchor 等干预定位保持和恢复问题；

不做昂贵的逐句人工轨迹标注。

如果最后只完成 final-only 评测，论文必须把“形成、漂移、恢复”的机制性结论降级，不能用最终输出反推内部原因。

# 7. Rubric 如何适配不同任务

## 7.1 不是所有任务共用一张表

每个 case 的 rubric 由六类模块组成：

共同质量
+ 个性化
+ 研究意图
+ 交付物类型
+ 行为测试
+ 风险模块
= 当前 case 的 rubric

所有 rubric 叶节点使用同一数据格式，但只有适用的模块才会被激活。例如代码任务需要可运行测试，决策备忘录需要比较标准和风险边界，学术综述需要覆盖与证据链。

## 7.2 四类评价契约

must-change：不同用户必须改变的内容；

must-hold：所有用户都必须保持的事实和质量；

must-not：不得假设、泄露、越权或迎合的内容；

clarify-if-unknown：缺少关键信息时应该提问或给条件分支。

## 7.3 三棵 rubric tree

- Common Task Quality：任务完成、事实、证据、推理、行动性、文件完整性；

- User-Conditional Fit：目标、内容、深度、约束、工作流、受众、动态状态；

- Misuse & Boundary：刻板化、无关个性化、过期信息、隐私、越权和过度迎合。

## 7.4 Rubric 进入主实验前必须过四关

- 每个关键元数据要么对应可判断的 rubric，要么明确只用于切片报告；

- 人写的 matched 参考结果应明显优于 swapped 或错误版本；

- 加入无关 persona、改变篇幅或文风不能提高不相关分数；

- judge 在不同任务、交付物、用户信息渠道和风险等级上都要单独校准。

无法稳定判断、不能区分 matched/swapped 的 rubric 必须删除或降级，不能靠调权重保留。

# 8. Metrics 怎么读

## 8.1 共同质量与事实性

TQ：任务完成和基本可用性；

FR：事实、证据、引用支持和来源质量。

如果共同质量或事实性不过门槛，不能靠个性化分补回来。

## 8.2 个性化表现

PF：用户特异要求完成了多少；

MP：误用、泄露、刻板化和过度迎合造成的惩罚；

PF − MP：净个性化适配；

CFA：匹配用户的报告相对错配报告有多少优势。

CFA(a,b) = 1/2 × [Ua 对 Ya 相对 Yb 的偏好
                + Ub 对 Yb 相对 Ya 的偏好]

CFA 大于 0 才说明“对的人更喜欢对的版本”，而不是所有 persona 条件下报告都变长了。

## 8.3 长程能力

Retention：随着任务变长，用户适配保留了多少；

Recovery：重新提醒或纠正后，表现恢复了多少；

Side effect：修复个性化问题时是否损害事实、任务质量或隐私。

## 8.4 榜单不能只给一个总分

主榜先检查 TQ、FR 和关键隐私门槛，再报告 PF−MP、CFA、Retention、Recovery、隐私违规率、成本和时间。不同 evidence track、工具预算和 agent 类型不应混排。

# 9. Judge 怎么做

## 9.1 四层评分

- 确定性 verifier：文件、格式、预算、权限、代码测试；

- 证据 verifier：claim 是否有支持、引用是否覆盖、来源是否可靠；

- 强通用 judge：按照冻结的 rubric 逐项判断并定位证据；

- 人类：目标用户判断是否有用，领域专家判断是否专业正确。

## 9.2 JudgeBench

用 240 个独立判分单元测试 judge，包括：正确答案、边界答案、位置交换、长度诱饵、漂亮格式诱饵、persona 关键词堆叠、隐私泄露和应当弃权的样本。

主 judge 至少要达到预注册的一致性、位置稳定性、群体差距和校准门槛。不达标的 rubric 改成人评或不进入主榜。

## 9.3 为什么 SFT scorer 不是当前主线

“人工 0/1 + GPT 理由”可以训练便宜 scorer，但 GPT 理由不是新的 ground truth，它可能只是在已知标签后合理化。两个月主线采用：

确定性/证据 verifier → 强通用 judge → 20% 分层人评和分歧仲裁

只有第 4 周前已经有 240 个高质量样本且主实验不受影响时，才做 SFT scorer 附录。它必须按 task family 和 agent 隔离测试；如果不能跨 family 泛化，只能做高置信样本分流。

# 10. 我们要报告哪些失败

- 缺信息时既不获取也不澄清；

- 没有依据就猜用户属性；

- 检索错了、漏了或拿到无关用户信息；

- 明明知道预算、权限或格式要求却忽略；

- 新旧信息冲突时仍使用过期内容；

- 会复述用户信息，但没有落实到结果；

- 在不该变化的地方强行个性化；

- 越权访问或披露敏感信息；

- 长任务或 agent 交接后丢失约束；

- 收到纠正后仍不能恢复。

这些是 case 的“预期测试目标”，不是运行结果。真实失败必须由输出或轨迹证据另行标注，并保留 other/emergent 类，避免只发现作者预设的错误。

# 11. 两个月执行计划

| 周 | 必须完成 | 如果失败怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冻结 Atlas、schema、coverage manifest 和 24 个 family 配额 | 缩小 ontology，不增加新分支 |
| 2 | 24 个 family 草案、48 个 user state、persona 兼容性检查 | 删除没有稳定用户差异的任务 |
| 3 | 真值包、四类契约、rubric modules 和小样本人评 | 不能区分 matched/swapped 的 rubric 不进主榜 |
| 4 | 240-unit JudgeBench、judge 基线、6 个 family dry run | judge 不过门就缩成更多人评 |
| 5 | 三类核心 agent 跑完主矩阵 | 冻结版本，停止新增 agent |
| 6 | anchor 压测、20% 人评、错误 open coding | 只保留证据充分的机制结论 |
| 7 | 统计、bootstrap、覆盖审计和论文主要表格 | 删除不受数据支持的支线 |
| 8 | 复现、结果冻结、全文整合和匿名发布材料 | 不新增 taxonomy、agent 或任务类型 |

# 12. 顶会评审最可能问什么

## 12.1 这是不是 PDR-Bench 扩大版

回答不能是“我们任务更多”。必须证明 Atlas、反事实识别、rubric compiler、JudgeBench 和长程压力测试各自提供了新的、可验证的方法贡献。

## 12.2 Persona 是不是作者想象

主数据必须来自真实用户确认或 user-anchored 需求。人口属性不能直接生成偏好。matched 交付物需要目标用户盲评，persona-task pairing 必须通过六道检查。

## 12.3 元数据很多，但真正测得很少

明确区分 ontology scope 和 empirical coverage；公开 coverage manifest、选择规则和缺口。没有测试的组合不做结论。

## 12.4 不同任务的 rubric 能不能比较

统一的是 rubric schema、评价契约和校准程序，不假设所有模块天然等距。论文主要报告任务内反事实效应、模块完成率和分层结果；没有共同 anchor 就不制造统一总榜。

## 12.5 Final-only 能不能证明形成、保持和恢复

不能。最终交付物支持“结果是否适合用户”的主张；机制性主张需要受控重跑或轨迹证据。若诊断实验没有完成，就缩小论文主张。

## 12.6 Judge 会不会循环定义答案

Rubric 在输出前冻结；客观项优先用 verifier；judge 只做需要语义判断的叶节点；独立 JudgeBench 和人评决定哪些指标可以进入主榜。

# 13. 论文最后可以声称什么

如果主要门槛通过，论文可以声称：

提供了一套机器可读的个性化 Deep Research 评测空间；

反事实任务族能区分真正用户适配和表面 persona 复述；

不同用户信息渠道和 agent 架构会产生可诊断差异；

模块化 rubric 与独立 judge 校准可以支持可复现评测；

若完成诊断子集，可以报告保持、更新和恢复的受控证据。

论文不能声称：已经穷尽所有 Deep Research 模式；每个细分任务都有稳定排名；一个总分可以跨 frozen/live、商业/受控系统和所有交付物直接比较；最终输出能够完整解释 agent 内部何时偏离。

# 参考文献

[1] OpenCompass Team. OpenCompass: A Universal Evaluation Platform for Large Language Models. arXiv:2605.19276, 2026.

[2] ModelScope. EvalScope Introduction. https://evalscope.readthedocs.io/en/refact_readme/get_started/introduction.html

[3] Zhang et al. Agent-SafetyBench: Evaluating the Safety of LLM Agents. arXiv:2412.14470.

[4] Towards Personalized Deep Research: Benchmarks and Evaluations. arXiv:2509.25106.

[5] Wang et al. LiveResearchBench: A Live Benchmark for User-Centric Deep Research in the Wild. arXiv:2510.14240.

[6] Sharma et al. ResearchRubrics: A Benchmark of Prompts and Rubrics for Evaluating Deep Research Agents. arXiv:2511.07685.

[7] Java et al. Characterizing Deep Research: A Benchmark and Formal Definition. arXiv:2508.04183.

[8] Yoran et al. AssistantBench: Can Web Agents Solve Realistic and Time-Consuming Tasks? arXiv:2407.15711.

[9] Liang et al. Holistic Evaluation of Language Models. TMLR, 2023.

[10] Ribeiro et al. Beyond Accuracy: Behavioral Testing of NLP Models with CheckList. ACL, 2020.

[11] Reuel et al. BetterBench: Assessing AI Benchmarks, Uncovering Issues, and Establishing Best Practices. arXiv:2411.12990.

[12] Sokol et al. BenchmarkCards: Standardized Documentation for Large Language Model Benchmarks. NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2025.